## 工法比較検討一覧表
のり面崩壊防止工 比較検討一覧表(１)
| 第1案 補強鉄筋工法1.0mピッチ |  |  |  | 第2案 補強鉄筋工法1.2mピッチ |  |  |  | 第3案 補強鉄筋工法1.5mピッチ
断面図
工事概要 | のり面を1:0.5で造形し、想定されるすべり変動を補強鉄筋工法によって抑止する。補強鉄筋工の反力板および法面保護を目的としてグリーンパネル工＋厚層基材吹付工を施工することで斜面の安定化を図る工法である。 （削孔径φ65mm，N=14段配置，クレーン式ドリル施工） |  |  |  | のり面を1:0.5で造形し、想定されるすべり変動を補強鉄筋工法によって抑止する。補強鉄筋工の反力板および法面保護を目的としてグリーンパネル工＋厚層基材吹付工を施工することで斜面の安定化を図る工法である。 （削孔径φ65mm，N=12段配置，クレーン式ドリル施工） |  |  |  | のり面を1:0.5で造形し、想定されるすべり変動を補強鉄筋工法によって抑止する。補強鉄筋工の反力板および法面保護を目的としてグリーンパネル工＋厚層基材吹付工を施工することで斜面の安定化を図る工法である。 （削孔径φ65mm，N=10段配置，クレーン式ドリル施工）
特 長 | 長 所 |  | 短 所 |  | 長 所 |  | 短 所 |  | 長 所 |  | 短 所
| ・崩壊防止工の施工実績は多い。 ・のり面を急勾配で造形するため、本計画への移行計画がなじみやすい。 ・グリーンパネルは撤去が楽。 |  | ・補強部以外ののり面も1:0.5と急であり、仮設期間が長いことから豪雨時などに表層の若干の不安定が残る。 ・補強鉄筋工の本数が多く、工期が長い。 ・経済性で著しく劣る。 |  | ・崩壊防止工の施工実績は多い。 ・のり面を急勾配で造形するため、本計画への移行計画がなじみやすい。 ・グリーンパネルは撤去が楽。 |  | ・補強部以外ののり面も1:0.5と急であり、仮設期間が長いことから豪雨時などに表層の若干の不安定が残る。 ・補強鉄筋工の本数が多く、工期が長い。 ・経済性でやや劣る。 |  | ・崩壊防止工の施工実績は多い。 ・のり面を急勾配で造形するため、本計画への移行計画がなじみやすい。 ・グリーンパネルは撤去が楽。 |  | ・所定の安定度が確保できない
概算工費
評 価 | 安全性 | 施工性 | 経済性 | 撤去など | 安全性 | 施工性 | 経済性 | 撤去など | 安全性 | 施工性 | 経済性 | 撤去など
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎
総合判定
のり面崩壊防止工 比較検討一覧表(２)
| 第4案 ソイルネイル工法1.5mピッチ |  |  |  | 第5案 アンカー工法2.0mピッチ
断面図
工事概要 | のり面を1:0.5で造形し、想定されるすべり変動をソイルネイル工法によって抑止する。補強鉄筋工の反力板および法面保護を目的としてグリーンパネル工＋厚層基材吹付工を施工することで斜面の安定化を図る工法である。（削孔径φ65mm，N=8段配置，簡易ドリル施工） |  |  |  | のり面を1:0.5で造形し、想定されるすべり変動をアンカー工法によって抑止する。頭部連結および法面保護を目的とした現場吹付法枠工＋厚層基材吹付工を施工することで斜面の安定化を図る工法である。 （削孔径φ90mm，N=6段配置，ロータリーパーカッションスキッド型施工）
特 長 | 長 所 |  | 短 所 |  | 長 所 |  | 短 所 |  | 長 所 |  | 短 所
| ・崩壊防止工の施工実績は多い。 ・のり面を急勾配で造形するため、本計画への移行計画がなじみやすい。 ・グリーンパネルは撤去が楽。 ・鉄筋工の本数も少なく、工期も短い。 ・経済性で優位である。 |  | ・補強部以外ののり面も1:0.5と急であり、仮設期間が長いことから豪雨時などに表層の若干の不安定が残る。 |  | ・崩壊防止工の施工実績は多い。 ・のり面を急勾配で造形するため、本計画への移行計画がなじみやすい。 ・吹付枠工でのり面を固めるため、表層崩壊も発生しにくい。 |  | ・現場吹付法枠の施工となるため、景観にやや劣る。 ・本対策時に撤去がしづらい。 ・経済性で劣る。
概算工費
評 価 | 安全性 | 施工性 | 経済性 | 撤去など | 安全性 | 施工性 | 経済性 | 撤去など
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎
総合判定
短い鉄筋で、本数を多く計画
長い鉄筋で、本数を少なく計画
高強度補強鉄筋工法で、本数を少なく計画
アンカー工で、本数を少なく計画
■ソイルネイル工法
※NETIS登録No.KK-040039-A
※旧JH新技術 登録No.200500017
長区「強い鉄筋で、本数を少なく計画

## 第1案
第1案 補強鉄筋工法（1.0mピッチ） 概算工事費 | [5 empty] | 施工延長 L=10.0m当たり
工種 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （千円） | 金 額 （千円） | 摘要
| 直接費合計 |  |  |  | 0

## 第2案
第2案 補強鉄筋工法（1.2mピッチ） 概算工事費 | [5 empty] | 施工延長 L=10.0m当たり
工種 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （千円） | 金 額 （千円） | 摘要
| 直接費合計 |  |  |  | 0

## 第3案
第3案 補強鉄筋工法（1.5mピッチ） 概算工事費 | [5 empty] | 施工延長 L=10.0m当たり
工種 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （千円） | 金 額 （千円） | 摘要
| 直接費合計 |  |  |  | 0

## 第4案
第4案 ソイルネイル工法（1.5mピッチ） 概算工事費 | [5 empty] | 施工延長 L=10.0m当たり
工種 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （千円） | 金 額 （千円） | 摘要
| 直接費合計 |  |  |  | 0

## 第5案
第5案 アンカー工法 概算工事費 | [5 empty] | 施工延長 L=10.0m当たり
工種 | 規格 | 単位 | 数量 | 単 価 （千円） | 金 額 （千円） | 摘要
| 直接費合計 |  |  |  | 0